Паспорт лин-проекта

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»

*наименование учреждения*

«Сокращение времени классного руководителя на подготовку к родительскому собранию»

*название лин-проекта*

Утверждаю

Алмаева Е.В. , директор МКОУ «Начальная школа –

детский сад № 33 г. Юрги»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Алмаева

|  |  |
| --- | --- |
| **Блок 1. Вовлеченные лица в рамки лин-проекта**Общие данные: Заказчик: Е.В. Алмаева, директор МКОУ «Начальная школа - детский сад № 33 г. Юрги»Процесс: подготовка классного руководителя к родительскому собраниюГраницы процесса: от подготовки к родительскому собранию до окончания собранияРуководитель проекта:Гончарова А.Г, заместитель директора по УВРКоманда проекта:Светашова П.С., педагог - психолог, Фалилеева Н.В., учитель – логопед, Шаповалова В.В.- учитель начальных классов, Колмыкова Ф.С.-учитель начальных классов | **Блок 2. Обоснование выбора**1. Потери при передвижении 2. Потери на излишнюю обработку данных3. Формальная подготовка и проведение родительских собраний  |
| **Блок3 Цели и эффекты:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели, единицы измерения** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Сокращение времени классных руководителей на подготовку к родительским собраниям | 240мин. | 60мин. |
| Сокращение времени на ведение документации при проведении родительского собрания | 2 часа | 15 мин |

**Эффекты:** 1. Равномерное распределение нагрузки на классных руководителей 2.Оперативная коммуникация с родителями3.Возможность одновременной работы классными руководителями и специалистами ОУ с базой данных 4. Экономия времени за счет сокращения потерь | **Блок 4. Сроки**1. Согласование паспорта лин-проекта –03.03.20202. Картирование текущего состояния-03.04.20203.Анализ проблем и потерь- с 03.03.2020 по 03.04 20204. Составление карты целевого состояния- с 01.04.2020 по 10.04.20205.Разработка плана мероприятий - с 10.04.2020-20.04.20206.Защита плана мероприятий перед заказчиком – 25.04. 20207.Внедрение улучшений – с 01.05.2020по 01.10.20208. Мониторинг результатов -с 01.10.2020. по 30.10.20209. Закрытие лин-проекта- 01.11.202010.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.11.2020 по 15.12.20 |