Паспорт лин-проекта

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»

*наименование учреждения*

«Оптимизация рабочего места обучающегося к уроку по системе 5С »

*название лин-проекта*

Утверждаю

Алмаева Е.В. , директор МКОУ «Начальная школа –

детский сад № 33 г. Юрги»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Алмаева

|  |  |
| --- | --- |
| **Блок 1. Вовлеченные лица в рамки лин-проекта**Общие данные: Заказчик: Е.В. Алмаева, директор МКОУ «Начальная школа- детский сад № 33 г. Юрги»Процесс: оптимизации рабочего пространства обучающегося в классе.Границы процесса: от сортировки до стандартизации материалов обучающегося Руководитель проекта: Аникина Л.В., учитель начальных классов МКОУ «Начальная школа- детский сад № 33 г. Юрги»Команда проекта: Сартаков Никита, Скрипкин Егор, Жмаева Софья - обучающиеся 2 В класса | **Блок 2. Обоснование выбора**1. Сокращение времени выполнения подготовки к уроку;
2. Снижение количества ошибок обучающегося при подготовке к уроку;
3. Повышение уровня заинтересованности ;
4. Управляемость и прозрачность рабочего процесса;
5. Поддержание постоянного порядка на рабочем месте;
 |
| **Блок3 Цели и эффекты:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели, единицы измерения** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Сокращение времени на подготовку к уроку. | 10 мин | 5 мин |
| Сокращение времени на поиск нужных принадлежностей  | 10 мин | 3 мин |

**Эффекты:** 1. Разработка чек-листов порядок на рабочем месте ;2. Улучшение условий работы и повышения комфорта обучающегося на рабочем месте;3. повышение уровня вовлеченности обучающегося в процесс улучшения рабочего пространства;4. Сокращение всех видов потерь связанных с организацией рабочего места и рабочего пространства в целом;5 Стандартизация алгоритма подготовки к уроку.  | **Блок 4. Сроки**1. Согласование паспорта лин-проекта – 05.04.2022;2. Картирование текущего состояния- с 05.04.2022-15.04.2022;3.Анализ проблем и потерь- с 18.04. 2022- 29.04.2022;4. Составление карты целевого состояния- с 02.04.2022-13.05.2022;5.Разработка плана мероприятий - с 16.05.2022-27.05.2022;6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 27.05.2022;7.Внедрение улучшений – с 30.05.2022-17.06.2022;8. Мониторинг результатов - с 01.09.2022-15.09.2022;9. Закрытие лин-проекта- 16.09.2022;10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 19.09.2022 по 30.09.2022. |