Паспорт лин-проекта

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»

наименование учреждения

«Введение системы 5С в методический кабинет»

название лин-проекта

Утверждаю

Алмаева Е.В. , директор МКОУ «Начальная школа –

детский сад № 33 г. Юрги»

________________  Е.В. Алмаева

| Блок 1. Вовлеченные лица в рамки лин-проекта Общие данные: Заказчик: Е.В. Алмаева, директор МКОУ «Начальная школа- детский сад № 33 г. Юрги» Процесс: организация рабочего пространства в методическом кабинете Границы процесса: от сортировки материалов до стандартизации материалов методического кабинета Руководитель проекта: Булатова К.К., заместитель директора МКОУ «Начальная школа - детский сад № 33 г. Юрги» Команда проекта: Гончарова А.Г., заместитель директора, Светашова П.С., педагог-психолог, Суходуб О.А., воспитатель | Блок 2. Обоснование выбора - Сокращение времени выполнения поручений и заданий; - Снижение количества ошибок работников при подготовке отчетов; - Повышение производительности; - Управляемость и прозрачность рабочего процесса; - Поддержание постоянного порядка на рабочем месте; |
| --- | --- |
| Блок3 Цели и эффекты: Наименование цели, единицы измерения; Текущий показатель; Целевой показатель. Сокращение времени на сбор статистических данных при подготовке отчетов; 30 мин; 5 мин. Сокращение времени на поиск документации для оказания методической помощи педагогам; 35 мин; 5 мин. Эффекты: 1. Разработка чек-листов хранения отчетных материалов; 2. Улучшение условий труда и повышения комфорта работы педагогических работников; 3. повышение уровня вовлеченности работников в процесс улучшения рабочего пространства; 4. Сокращение всех видов потерь связанных с организацией рабочего места и рабочего пространства в целом; 5 Стандартизация алгоритма сдачи текущих отчетов | Блок 4. Сроки 1. Согласование паспорта лин-проекта – с 01.09.20 по 10.09.20 2. Картирование текущего состояния- с 10.09.20 по 15.09.20 3.Анализ проблем и потерь- с 15.09.20 по 20.09.20 4. Составление карты целевого состояния- с 20.09.20 по 31.09.20 5.Разработка плана мероприятий - с 01.10.20 по 10.10.20 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 10.10.20 7.Внедрение улучшений – с 10.10.20 по 30.11.20 8. Мониторинг результатов - с 01.12.20. по 20.12.20 9. Закрытие лин-проекта- 30.12.20 10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 10.01.21 по 10.02.21 |