Паспорт лин-проекта

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»

*наименование учреждения*

«Сокращение времени на сбор и обработку медицинских данных»

*название лин-проекта*

Утверждаю

Алмаева Е.В. , директор МКОУ «Начальная школа –

детский сад № 33 г. Юрги»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Алмаева

|  |  |
| --- | --- |
| **Блок 1. Вовлеченные лица в рамки лин-проекта**Общие данные: Заказчик: Е.В. Алмаева, директор МКОУ «Начальная школа- детский сад № 33 г. Юрги»Процесс: сокращение расхода времени медицинской сестры на организацию сбора медицинских данных обучающихсяГраницы процесса: от сбора данных медицинских показателей обучающихся до формирования отчетностиРуководитель проекта: Ворошилова О.А., медицинская сестра МКОУ «Начальная школа - детский сад № 33 г. Юрги»Команда проекта: Погосян Г.Г., медсестра, Кострова Е.В., медсестра, Аксенова Н.Ю., воспитатель, Титкова Н.Н., учитель начальных классов | **Блок 2. Обоснование выбора**1. Условия хранения медицинской документации не соответствуют нормам
2. Неточные данные о текущем состоянии заболеваемости обучающихся в период карантинных мероприятий
3. Неэффективное распределение времени работы медицинской сестры
 |
| **Блок 3 Цели и эффекты:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели, единицы измерения** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Сокращение времени на сбор статистических медицинских данных обучающихся | 35 мин | 5 мин |
| Оптимизация работы медицинской сестры по обработке медицинских данных | 55 мин | 15 мин |

**Эффекты:** 1. Равномерное распределение рабочего времени медицинской сестры;2. Повышение эффективности и результативности работы медицинской сестры;3. Ведение оперативной статистики медицинских данных обучающихся4. Разработка и внедрение системы хранения медицинских данных обучающихся;5 Стандартизация алгоритма сдачи текущих отчетов | **Блок 4. Сроки**1. Согласование паспорта лин-проекта – с 09.03.20 по 13.03.202. Картирование текущего состояния- с 16.03.20 по 18.03.203.Анализ проблем и потерь- с 18.03.20 по 27.03.204. Составление карты целевого состояния- с 30.03.20 по 07.04.205.Разработка плана мероприятий - с 08.04.20 по 15.04.206. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 16.04.207.Внедрение улучшений – с 20.04.20 по 20.05.208. Мониторинг результатов - с 21.05.20. по 21.05.209. Закрытие лин-проекта- 22.05.2010.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.06.20 по 01.08.20 |