Паспорт лин-проекта

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»

*наименование учреждения*

«Сокращение времени на сбор и обработку медицинских данных»

*название лин-проекта*

Утверждаю

Алмаева Е.В. , директор МКОУ «Начальная школа –

детский сад № 33 г. Юрги»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Алмаева

|  |  |
| --- | --- |
| **Блок 1. Вовлеченные лица в рамки лин-проекта**  Общие данные:  Заказчик: Е.В. Алмаева, директор МКОУ «Начальная школа- детский сад № 33 г. Юрги»  Процесс: сокращение расхода времени медицинской сестры на организацию сбора медицинских данных обучающихся  Границы процесса: от сбора данных медицинских показателей обучающихся до формирования отчетности  Руководитель проекта: Ворошилова О.А., медицинская сестра МКОУ «Начальная школа - детский сад № 33 г. Юрги»  Команда проекта: Погосян Г.Г., медсестра, Кострова Е.В., медсестра, Аксенова Н.Ю., воспитатель, Титкова Н.Н., учитель начальных классов | **Блок 2. Обоснование выбора**   1. Условия хранения медицинской документации не соответствуют нормам 2. Неточные данные о текущем состоянии заболеваемости обучающихся в период карантинных мероприятий 3. Неэффективное распределение времени работы медицинской сестры |
| **Блок 3 Цели и эффекты:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели, единицы измерения** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Сокращение времени на сбор статистических медицинских данных обучающихся | 35 мин | 5 мин | | Оптимизация работы медицинской сестры по обработке медицинских данных | 55 мин | 15 мин |   **Эффекты:**  1. Равномерное распределение рабочего времени медицинской сестры;  2. Повышение эффективности и результативности работы медицинской сестры;  3. Ведение оперативной статистики медицинских данных обучающихся  4. Разработка и внедрение системы хранения медицинских данных обучающихся;  5 Стандартизация алгоритма сдачи текущих отчетов | **Блок 4. Сроки**  1. Согласование паспорта лин-проекта – с 09.03.20 по 13.03.20  2. Картирование текущего состояния- с 16.03.20 по 18.03.20  3.Анализ проблем и потерь- с 18.03.20 по 27.03.20  4. Составление карты целевого состояния- с 30.03.20 по 07.04.20  5.Разработка плана мероприятий - с 08.04.20 по 15.04.20  6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 16.04.20  7.Внедрение улучшений – с 20.04.20 по 20.05.20  8. Мониторинг результатов - с 21.05.20. по 21.05.20  9. Закрытие лин-проекта- 22.05.20  10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.06.20 по 01.08.20 |