Паспорт лин-проекта

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»

*наименование учреждения*

«Сокращение времени у младших воспитателей на сдачу белья МКОУ «НШДС №33 г.Юрги»

*название лин-проекта*

Утверждаю

Алмаева Е.В. , директор МКОУ «Начальная школа –

детский сад № 33 г. Юрги»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Алмаева

|  |  |
| --- | --- |
| **Блок 1. Вовлеченные лица в рамки лин-проекта**Общие данные: Заказчик: Е.В. Алмаева, директор МКОУ «Начальная школа- детский сад № 33 г. Юрги»Процесс: улучшение условий труда младших воспитателейГраницы процесса: от ликвидации конкретных проблем до выхода на новый уровень условий труда младших воспитателей.Руководитель проекта: Ворошилова О.А., медицинская сестра МКОУ «Начальная школа - детский сад № 33 г. Юрги»Команда проекта: Т.В. Безгодова, завхоз; Г.Г. Погосян, медсестра, В.Н. Вяткина, прачка, все младшие воспитатели | **Блок 2. Обоснование выбора**1. Увеличение нагрузки на передвижения младших воспитателей;2. Увеличение больничных листов;3. Неэффективное использование рабочего времени младшими воспитателями. |
| **Блок 3 Цели и эффекты:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели, единицы измерения** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Оптимизация процесса сдачи постельного белья, полотенец в прачечную | - | - |
| Сокращение времени на сдачу постельного белья, полотенец в прачечную | 20 мин. | 7 мин. |

**Эффекты:**1. Равномерное распределение рабочего времени младшего воспитателя;
2. Повышение качества образовательных услуг;

3. Повышение трудоспособности сотрудников и сохранению человеческих ресурсов;4. Высвобождение времени для непосредственно должностных обязанностей. | **Блок 4. Сроки**1. Согласование паспорта лин-проекта – 09.03.20-13.03.202. Картирование текущего состояния- 16.03.20-18.03.203.Анализ проблем и потерь- с 18.03.20 по 27.03.204. Составление карты целевого состояния- с 30.03.20 по 07.04.205.Разработка плана мероприятий - с 08.04.120-15.04.206. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 16.04.207.Внедрение улучшений – с 20.04.20 по 20.05.208. Мониторинг результатов - с 21.05.20. - по 21.05.209. Закрытие лин-проекта- 22.05.2010.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.06.20 по 01.08.20 |