Паспорт лин-проекта

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»

*наименование учреждения*

«Сокращение времени у младших воспитателей на сдачу белья МКОУ «НШДС №33 г.Юрги»

*название лин-проекта*

Утверждаю

Алмаева Е.В. , директор МКОУ «Начальная школа –

детский сад № 33 г. Юрги»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Алмаева

|  |  |
| --- | --- |
| **Блок 1. Вовлеченные лица в рамки лин-проекта**  Общие данные:  Заказчик: Е.В. Алмаева, директор МКОУ «Начальная школа- детский сад № 33 г. Юрги»  Процесс: улучшение условий труда младших воспитателей  Границы процесса: от ликвидации конкретных проблем до выхода на новый уровень условий труда младших воспитателей.  Руководитель проекта: Ворошилова О.А., медицинская сестра МКОУ «Начальная школа - детский сад № 33 г. Юрги»  Команда проекта: Т.В. Безгодова, завхоз; Г.Г. Погосян, медсестра, В.Н. Вяткина, прачка, все младшие воспитатели | **Блок 2. Обоснование выбора**  1. Увеличение нагрузки на передвижения младших воспитателей;  2. Увеличение больничных листов;  3. Неэффективное использование рабочего времени младшими воспитателями. |
| **Блок 3 Цели и эффекты:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели, единицы измерения** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Оптимизация процесса сдачи постельного белья, полотенец в прачечную | - | - | | Сокращение времени на сдачу постельного белья, полотенец в прачечную | 20 мин. | 7 мин. |   **Эффекты:**   1. Равномерное распределение рабочего времени младшего воспитателя; 2. Повышение качества образовательных услуг;   3. Повышение трудоспособности сотрудников и сохранению человеческих ресурсов;  4. Высвобождение времени для непосредственно должностных обязанностей. | **Блок 4. Сроки**  1. Согласование паспорта лин-проекта – 09.03.20-13.03.20  2. Картирование текущего состояния- 16.03.20-18.03.20  3.Анализ проблем и потерь- с 18.03.20 по 27.03.20  4. Составление карты целевого состояния- с 30.03.20 по 07.04.20  5.Разработка плана мероприятий - с 08.04.120-15.04.20  6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 16.04.20  7.Внедрение улучшений – с 20.04.20 по 20.05.20  8. Мониторинг результатов - с 21.05.20. - по 21.05.20  9. Закрытие лин-проекта- 22.05.20  10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.06.20 по 01.08.20 |