## Slide 1: «Сокращение времени у младших воспитателей на сдачу и получение белья МКОУ «НШДС №33 г.Юрги»
МКОУ "Начальная школа – детский сад №33 г. Юрги"

## Slide 2: Команда проекта
Ворошилова Оксана Александровна – старшая медицинская сестра МКОУ «Начальная школа – детский сад №33 г. Юрги»
Погосян Гаяне Григорьевна - медсестра «Начальная школа – детский сад №33 г. Юрги»
Вяткина Валентина Николаевна
–прачка МКОУ «Начальная школа – детский сад №33 г. Юрги»
Безгодова Татьяна Валентиновна –завхоз МКОУ «Начальная школа – детский сад №33 г. Юрги»

## Slide 3: Паспорт проекта

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса «Сокращение времени у младших воспитателей на сдачу и получение белья МКОУ «НШДС №33 г.Юрги»
Младший воспитатель
Смена (по графику ) постельного белья
(10-15 мин.)
Младший воспитатель
Сбор постельного белья, передача постельного белья в прачечную (отдельный корпус №2)
(5-10 мин.)
Прачка
Выдача постельного белья
(10-15 мин.)
Младший воспитатель
Возвращение из корпуса №2 в корпус №1
(3-5 мин.)
ВПП
(время протекания процесса)
28-45 мин.
4
ВХОД
2
3
1
ВЫХОД
Ш
Ш
1. Нахождение прачечного помещения в другом корпусе
2. Неоптимальная логистика (лишние перемещения)
Нет специально оборудованной прачечной в основном корпусе
Большая продолжительность выдачи белья
Увеличение процента заболеваемости младших воспитателей
1
2
3
4
4
ШАГ 4
3
ШАГ 2
ШАГ 3
ШАГ 1
5
5
5

## Slide 5: Пирамида проблем
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень организации
Проблемы, решение которых требуется на локальном и региональном уровне
1
2
3
4
4
1. Нахождение прачечного помещения в другом корпусе
2. Неоптимальная логистика (лишние перемещения)
Нет специально оборудованной прачечной в основном корпусе
Большая продолжительность выдачи белья
Увеличение процента заболеваемости младших воспитателей

## Slide 6: Диаграмма спагетти Процесс сдачи белья младшими воспитателями

## Slide 7: Анализ проблем процесса
Экономия времени, мин.
Проблема
Решение
Нахождение прачечного помещения в другом корпусе
Нет разрешенного решения
0
Неоптимальная логистика (лишние перемещения)
Построение маршрутов перемещения младшего воспитателя до прачечной
5
Нет специально оборудованной прачечной в основном корпусе
0
Большая продолжительность выдачи белья
5
Нет разрешенного решения
Разработка стандарта размещения постельного белья по системе 5С

## Slide 8: Карта текущего состояния процесса «Сокращение времени у младших воспитателей на сдачу и получение белья МКОУ «НШДС №33 г.Юрги»
Младший воспитатель
Смена (по графику ) постельного белья
(5-10 мин.)
Младший воспитатель
Сбор постельного белья, передача постельного белья в прачечную (отдельный корпус №2)
(5-7 мин.)
Прачка
Выдача постельного белья
(5-7 мин.)
Младший воспитатель
Возвращение из корпуса №2 в корпус №1
(3-5 мин.)
ВПП
(время протекания процесса)
18-29 мин.
ВХОД
ВЫХОД
Ш
Ш
ШАГ 4
ШАГ 2
ШАГ 3
ШАГ 1
Не изменилось
Изменилось

## Slide 9: Достигнутые результаты (было и стало)
БЫЛО |  | СТАЛО | 
Нахождение прачечного помещения в другом корпусе |  | Нет решения | 
Неоптимальная логистика (лишние перемещения) |  | Построение маршрутов перемещения младшего воспитателя до прачечной | 

## Slide 10
БЫЛО |  | СТАЛО | 
Большая продолжительность выдачи белья |  | Разработка стандарта размещения постельного белья по системе 5С | 
Длительность процесса – 25-45 мин |  | Длительность процесса – 18-29 мин | 
"Сокращение времени классного руководителя на подготовку к родительскому собранию« МКОУ «Начальная школа-детский сад №33 г.Юрги» с 45 мин. до 29 мин. |  |  | 

## Slide 11: Приглашаем к сотрудничеству
school-sad33@mail.ru
http://school-sad33.ucoz.ru/index/sport_bez_granic/0-154