Паспорт лин-проекта

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»

*наименование учреждения*

«**Оптимизация процесса подготовки и размещения информации на сайте, социальных сетях в**

**МКОУ «Начальная школа-детский сад №33 г.Юрги**»

*название лин-проекта*

Утверждаю

Алмаева Е.В. , директор МКОУ «Начальная школа – детский сад №33 г.Юрги»

|  |  |
| --- | --- |
| **Блок 1. Вовлеченные лица в рамки лин-проекта**  Общие данные:  Заказчик: Е.В. Алмаева, директор МКОУ «Начальная школа- детский сад № 33 г. Юрги»  Процесс: размещение информации на сайте, социальных сетях учреждения.  Границы процесса: от поручения руководителя о размещении информации на сайт, социальные сети до размещения информационного материала на сайте, соцсетях.  Руководитель проекта: Булатова К.К., зам.директора МКОУ «Начальная школа- детский сад № 33 г. Юрги»  Команда проекта:Я.Л. Зудова, воспитатель, Алырчикова Н.Н., учитель начальных классов, Аникина Л.В., учитель начальных классов, И.М. Мельникова, учитель-дефектолог | **Блок 2. Обоснование выбора**   1. 1. Избыточность информации 2. Временные потери при загрузке нескольких изображений или файлов с большим объемом. 3. Отсутствие единого стиля оформления текстовой информации. |
| **Блок3 Цели и эффекты:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели, единицы измерения** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Сокращение временных затрат процесса подготовки и загрузки на сайт, соцсетях образовательной организации информации. | 20 мин. | 7 мин. |   **Эффекты:**   1. Тезисное определение важных этапов мероприятия. 2. Экономия времени 3. Передача информации в сжатом виде 4. Повышение ценности результата мероприятия. | **Блок 4. Сроки**  1. Согласование паспорта лин-проекта – с 11.01.21 по 17.01.21  2. Картирование текущего состояния- с 18.01.21 по 25.01.21  3.Анализ проблем и потерь- с 26.01.21 по 27.02.21  4. Составление карты целевого состояния- с 28.02.21 по 05.03.21  5.Разработка плана мероприятий - с 06.03.21 по 13.03.21  6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 14.03.21  7.Внедрение улучшений – с 15.03.21 по 15.04.21  8. Мониторинг результатов - с 16.04.21 по 30.04.21  9. Закрытие лин-проекта- 30.04.21  10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.05.21 по 01.06.21 |

детский сад № 33 г. Юрги»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Алмаева