Паспорт лин-проекта

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»

*наименование учреждения*

«**Оптимизация процесса подготовки и размещения информации на сайте, социальных сетях в**

**МКОУ «Начальная школа-детский сад №33 г.Юрги**»

*название лин-проекта*

Утверждаю

Алмаева Е.В. , директор МКОУ «Начальная школа – детский сад №33 г.Юрги»

|  |  |
| --- | --- |
| **Блок 1. Вовлеченные лица в рамки лин-проекта**Общие данные: Заказчик: Е.В. Алмаева, директор МКОУ «Начальная школа- детский сад № 33 г. Юрги»Процесс: размещение информации на сайте, социальных сетях учреждения.Границы процесса: от поручения руководителя о размещении информации на сайт, социальные сети до размещения информационного материала на сайте, соцсетях. Руководитель проекта: Булатова К.К., зам.директора МКОУ «Начальная школа- детский сад № 33 г. Юрги»Команда проекта:Я.Л. Зудова, воспитатель, Алырчикова Н.Н., учитель начальных классов, Аникина Л.В., учитель начальных классов, И.М. Мельникова, учитель-дефектолог | **Блок 2. Обоснование выбора**1. 1. Избыточность информации
2. Временные потери при загрузке нескольких изображений или файлов с большим объемом.
3. Отсутствие единого стиля оформления текстовой информации.
 |
| **Блок3 Цели и эффекты:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели, единицы измерения** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Сокращение временных затрат процесса подготовки и загрузки на сайт, соцсетях образовательной организации информации.  | 20 мин. | 7 мин. |

**Эффекты:**1. Тезисное определение важных этапов мероприятия.
2. Экономия времени
3. Передача информации в сжатом виде
4. Повышение ценности результата мероприятия.
 | **Блок 4. Сроки**1. Согласование паспорта лин-проекта – с 11.01.21 по 17.01.212. Картирование текущего состояния- с 18.01.21 по 25.01.213.Анализ проблем и потерь- с 26.01.21 по 27.02.214. Составление карты целевого состояния- с 28.02.21 по 05.03.215.Разработка плана мероприятий - с 06.03.21 по 13.03.216. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 14.03.217.Внедрение улучшений – с 15.03.21 по 15.04.218. Мониторинг результатов - с 16.04.21 по 30.04.219. Закрытие лин-проекта- 30.04.2110.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 01.05.21 по 01.06.21 |

детский сад № 33 г. Юрги»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Алмаева