Паспорт лин-проекта

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»

*наименование учреждения*

*«Оптимизация процесса предоставления массажа для детей с ОВЗ»*

*название лин-проекта*

Утверждаю

Алмаева Е.В. , директор МКОУ «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Блок 1. Вовлеченные лица в рамки лин-проекта**Общие данные: Заказчик: Е.В. Алмаева, директор МКОУ «Начальная школа- детский сад № 33 г. Юрги»Процесс: предоставление услуг массажа для детей с ОВЗГраницы процесса: от сбора направлений на массаж до предоставления услуг массажа.Руководитель проекта: Погосян Г.Г., медицинская сестра МКОУ «Начальная школа - детский сад № 33 г. Юрги»Команда проекта: Кострова Е.В., медсестра, Иванова К.В., воспитатель, Кондратьева Н.Ю., учитель начальных классов. | **Блок 2. Обоснование выбора**1. Большие ожидания, связанные с длительным сбором направлений на массаж из поликлиники;
2. Отсутствие алгоритма сбора информации и единого ресурса для ее сбора;
3. Затраты времени на перемещение медицинской сестры по массажу по сбору направлений на массаж;
4. Затраты с оповещением на проведение массажа;
5. Неэффективное распределение времени работы медсестры по массажу.
 |
| **Блок3 Цели и эффекты:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование цели, единицы измерения** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** |
| Сокращение времени на ожидание информации от сотрудников поликлиники на предоставление массажа | 3 дня | 1 день |
| Сокращение времени на ожидание информации о детях с ОВЗ, которым был предоставлен массаж | 120 мин | 60 мин |

**Эффекты:** 1. Равномерное распределение рабочего времени медицинской сестры по массажу;2. Повышение эффективности и результативности работы медицинской сестры по массажу. | **Блок 4. Сроки**1. Согласование паспорта лин-проекта – с 01.02.22 по 04.02.222. Картирование текущего состояния- с 07.02.22 по 18.02.223.Анализ проблем и потерь- с 21.02.22 по 28.02.224. Составление карты целевого состояния- с 01.03.22 по 04.03.225.Разработка плана мероприятий - с 07.03.22 по 18.03.226. Защита плана мероприятий перед заказчиком – с 21.03.22 по 23.03.227.Внедрение улучшений – с 24.03.22 по 31.03.228. Мониторинг результатов - с 01.04.22 по 15.04.229. Закрытие лин-проекта- 18.04.2210.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 19.04.22 по 19.05.22 |