Паспорт лин-проекта

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»

*наименование учреждения*

*«Оптимизация процесса предоставления массажа для детей с ОВЗ»*

*название лин-проекта*

Утверждаю

Алмаева Е.В. , директор МКОУ «Начальная школа – детский сад № 33 г. Юрги»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Блок 1. Вовлеченные лица в рамки лин-проекта**  Общие данные:  Заказчик: Е.В. Алмаева, директор МКОУ «Начальная школа- детский сад № 33 г. Юрги»  Процесс: предоставление услуг массажа для детей с ОВЗ  Границы процесса: от сбора направлений на массаж до предоставления услуг массажа.  Руководитель проекта: Погосян Г.Г., медицинская сестра МКОУ «Начальная школа - детский сад № 33 г. Юрги»  Команда проекта: Кострова Е.В., медсестра, Иванова К.В., воспитатель, Кондратьева Н.Ю., учитель начальных классов. | **Блок 2. Обоснование выбора**   1. Большие ожидания, связанные с длительным сбором направлений на массаж из поликлиники; 2. Отсутствие алгоритма сбора информации и единого ресурса для ее сбора; 3. Затраты времени на перемещение медицинской сестры по массажу по сбору направлений на массаж; 4. Затраты с оповещением на проведение массажа; 5. Неэффективное распределение времени работы медсестры по массажу. |
| **Блок3 Цели и эффекты:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Наименование цели, единицы измерения** | **Текущий показатель** | **Целевой показатель** | | Сокращение времени на ожидание информации от сотрудников поликлиники на предоставление массажа | 3 дня | 1 день | | Сокращение времени на ожидание информации о детях с ОВЗ, которым был предоставлен массаж | 120 мин | 60 мин |   **Эффекты:**  1. Равномерное распределение рабочего времени медицинской сестры по массажу;  2. Повышение эффективности и результативности работы медицинской сестры по массажу. | **Блок 4. Сроки**  1. Согласование паспорта лин-проекта – с 01.02.22 по 04.02.22  2. Картирование текущего состояния- с 07.02.22 по 18.02.22  3.Анализ проблем и потерь- с 21.02.22 по 28.02.22  4. Составление карты целевого состояния- с 01.03.22 по 04.03.22  5.Разработка плана мероприятий - с 07.03.22 по 18.03.22  6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – с 21.03.22 по 23.03.22  7.Внедрение улучшений – с 24.03.22 по 31.03.22  8. Мониторинг результатов - с 01.04.22 по 15.04.22  9. Закрытие лин-проекта- 18.04.22  10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 19.04.22 по 19.05.22 |