## Slide 1: «Оптимизация процесса предоставления массажа для детей с ОВЗ»
МКОУ "Начальная школа – детский сад №33 г. Юрги"

## Slide 2: Команда проекта
Алмаева Елена Валерьевна- директор МКОУ «Начальная школа – детский сад №33 г. Юрги»
Кострова Елена Викторовна- медсестра МКОУ «Начальная школа – детский сад №33 г. Юрги»
Иванова Ксения Владимировна–воспитатель МКОУ «Начальная школа – детский сад №33 г. Юрги»
Погосян Гаяне Григорьевна – медсестра МКОУ «Начальная школа – детский сад №33 г. Юрги»
Кондратьева Нина Юрьевна-учитель начальных классов МКОУ «Начальная школа – детский сад №33 г. Юрги»

## Slide 3: Паспорт проекта

## Slide 4: Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса предоставления массажа для детей с ОВЗ»
Директор
Зачисление ребенка в МКОУ
(10-15 мин.)
Мед. сестра
Уточнение информации по офтальмологическому диагнозу ребенка
(5-10 мин.)
Мед. сестра
Составление графика проведения массажа по группам и классам
(200-240 мин.)
ШАГ 1
Мед. сестра
Обращение в поликлинику за направлениями на массаж
(20-24 часа)
ШАГ 5
ШАГ 2
ШАГ 3
Заместитель директора
Согласование графика с расписанием занятий обучающихся
(100-120 мин.)
ШАГ 6
ВПП = 1720-2040 мин.
Разноуровневое обучение
Длительность процесса уточнения данных за счет удаленности поликлиники
Изменение в учебном расписании
Отсутствие педиатра на рабочем месте
Заболевание детей
Не предоставлены оригиналы документов родителями (законными представителями) о офтальмологическом диагнозе
3
ВХОД
2
3
1
ВЫХОД
1
2
3
4
4
Мед. сестра
Сбор направлений на массаж
(180 -200 мин.)
ШАГ 4
Заместитель директора
Предоставление массажа
(10-15 мин.)
ШАГ 7
5
6
5
6
2
5
3

## Slide 5: Пирамида проблем
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Региональный
уровень
Муниципальный уровень
Локальный
Проблемы, решение которых требуется на локальном и региональном уровне
1
2
3
2
4
1. Разноуровневое обучение (дошкольное, начальное общее)
Длительность процесса уточнения данных за счет удаленности поликлиники
Не предоставлены оригиналы документов родителями (законными представителями) о офтальмологическом диагнозе
4. Изменение в учебном расписании
5. Отсутствие педиатра на рабочем месте
6. Заболевание детей
Не выявлены
6
6

## Slide 6: Анализ проблем процесса
Экономия времени, мин.
Проблема
Решение
Разноуровневое обучение (дошкольное, начальное общее)
Разбить время осуществления массажа на первую и вторую половину дня
100
Длительность процесса уточнения данных за счет удаленности поликлиники
Заполнение форм по образцам на сайте поликлинике в удобное время и направление заполненных форм на электронный адрес поликлиники
90
Изменение учебного расписания
0
450
Нет разрешенного решения
Не предоставлены оригиналы документов родителями (законными представителями) о офтальмологическом диагнозе
В электронном виде прикрепить копии необходимых документов
Не предоставлены оригиналы документов родителями (законными представителями) о офтальмологическом диагнозе
Разработка памятки для родителей о том, оригиналы каких документов необходимо предоставить
450
Отсутствие педиатра на рабочем месте
Информирование через мессенджеры
60
1150

## Slide 7: Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процесса предоставления массажа для детей с ОВЗ»
Директор
Зачисление ребенка в МКОУ
(10-15 мин.)
Мед. сестра
Уточнение информации по офтальмологическому диагнозу ребенка
(3-7 мин.)
Мед. сестра
Составление графика проведения массажа по группам и классам
(120-180 мин.)
ШАГ 1
Мед. сестра
Обращение в поликлинику за направлениями на массаж
(10-12 часа)
ШАГ 5
ШАГ 2
ШАГ 3
Заместитель директора
Согласование графика с расписанием занятий обучающихся
(60-90 мин.)
ШАГ 6
Изменение в учебном расписании
Заболевание детей
ВХОД
ВЫХОД
3
Мед. сестра
Сбор направлений на массаж
(60-190 мин.)
ШАГ 4
Заместитель директора
Предоставление массажа
(10-15 мин.)
3
ШАГ 7
5
Не изменилось
5
Изменилось
ВПП = 853-1217 мин.

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
БЫЛО |  | СТАЛО | 
Разноуровневое обучение (дошкольное, начальное общее) |  | Составить график осуществления массажа на первую и вторую половину дня | 
Длительность процесса уточнения данных за счет удаленности поликлиники |  | Заполнение форм по образцам на сайте поликлинике в удобное время и направление заполненных форм на электронный адрес поликлиники | 

## Slide 9: Достигнутые результаты (было и стало)
БЫЛО |  | СТАЛО | 
Отсутствие педиатра на рабочем месте |  | Информирование через мессенджеры | 

## Slide 10: Достигнутые результаты (было и стало)
БЫЛО |  | СТАЛО | 
Не предоставлены оригиналы документов родителями (законными представителями) о офтальмологическом диагнозе |  | Разработка памятки для родителей о том, оригиналы каких документов необходимо предоставить | 

## Slide 11: Приглашаем к сотрудничеству
school-sad33@mail.ru
http://school-sad33.ucoz.ru/index/sport_bez_granic/0-154