## Slide 1: «Оптимизация процесса подготовки обучающихся 1 и 2 класса к урокам физической культуры в зимнее время»
МКОУ "Начальная школа – детский сад №33 г. Юрги"

## Slide 2: Команда проекта
Алмаева Елена Валерьевна- директор МКОУ «Начальная школа – детский сад №33 г. Юрги»
Гончарова Алена Геннадьевна, заместитель директора по УВР МКОУ «Начальная школа – детский сад №33 г. Юрги»
Аникина Лидия Витальевна, учитель начальных классов МКОУ «Начальная школа – детский сад №33 г. Юрги»
Алмаев Виталий Олегович, учитель физической культуры МКОУ «Начальная школа – детский сад №33 г. Юрги»
Кондратьева Нина Юрьевна-учитель начальных классов МКОУ «Начальная школа – детский сад №33 г. Юрги»
Алырчикова Наталья Николаевна, учитель начальных классов МКОУ «Начальная школа – детский сад №33 г. Юрги»
Титкова Наталья Николаевна-учитель начальных классов МКОУ «Начальная школа – детский сад №33 г. Юрги»

## Slide 3: Паспорт проекта

## Slide 4: Карта текущего состояния
Обучающиеся
Принесение лыж из дома
Обучающиеся, учитель физической культуры Этап подготовки к уроку (611 шагов/20 мин.)
Обучающиеся, учитель физической культуры
Этап окончания урока (346 шагов/15 мин.)
Обучающиеся Унесение лыж домой
2
1
3
4
5
6
7
9
10
11
8
12

## Slide 5: Анализ проблем

## Slide 6: Оборудование специального помещения для хранения лыж

## Slide 7: Акция «Лыжи для всех!»

## Slide 8: Картирование

## Slide 9: Карта целевого состояния процесса
Лыжи хранятся в специально оборудованном помещении
Этап подготовки к уроку (343 шага/6 мин.)
Этап окончания урока (272 шагов/5 мин.)
9
10

## Slide 10: План мероприятий по устранению проблем
Оборудование помещения для хранения лыж;
Изготовление ячеек для хранения спортивного инвентаря в специальном помещении;
Перемещение спортивного инвентаря из
учебного кабинета и спортивного зала в
помещение, предназначенное для хранения;
Принесение лыж из дома в школу для постоянного хранения их в специальном помещении;
Проведение инструктажей в классах;
Акция «Лыжи для всех!».

## Slide 11: Достигнутые результаты
Наименование цели (ед. изм.) | Текущий показатель | Целевой показатель | Полученный результат, эффект
Сокращение временных затрат обучающихся | 22 мин. | 11 мин. | Временные затраты сократились
Сокращение временных затрат учителя | 22 мин. | 11 мин. | Временные затраты сократились
Сокращение передвижения обучающихся с лыжами | 928 | 615 | Маршрут движения детей с лыжами сократился
Сокращение количества травм | 3-4 | 0-1 | Травм не было
До 25
мин.
11 мин.
Было
Стало

## Slide 12: Достигнутые результаты
Во время реализации лин – проекта были применены следующие методы бережливого производства:
метод Киплинга
метод 5 «Почему?»

## Slide 13: Достигнутые результаты
Во время реализации лин – проекта были применены следующие инструменты бережливого производства:
Картирование процесса | текущего | состояния
Картирование проекта | целевого | состояния

## Slide 14: Визуализация (фотографии «Было» – «Стало»)
До внедрения улучшений, при условии хранения лыж и др. инвентаря в
спортивном зале, учебном кабинете, дома у
обучающихся
После внедрения
улучшений, при условии хранения лыж в специально оборудованном
помещении
До 25
мин.
11 мин.
Было
Стало

## Slide 15: Результаты проекта. Разработанные стандарты (СОК) по внедренным улучшениям
1. Выделено специальное помещение для
хранения лыж, в нем ячейки для хранения
спортивного инвентаря.
2. Лыжи и перемещены
спортивный
в
изготовлены лыж и др.
инвентарь специально
оборудованное помещение.
3. Изменен маршрут
Откорректированы
детей. имеющиеся
инструктажи для обучающихся.

## Slide 16: Приглашаем к сотрудничеству
school-sad33@mail.ru
http://school-sad33.ucoz.ru/index/sport_bez_granic/0-154